## Прил2
Оперативная информация по исполнению СЕМ инвестиционных программ за 3 квартал 2019 года
№ | Наименование СЕМ | Общая информация об инвестиционной программе | Услуги | Общая сумма инвестиций в рамках инвестпрограммы по услугам | План инвестиций на 5-ый год реализации (с 01.06.2019 по 31.05.2020) | факт 3 квартал 2019г. (с 01.07.2019 по 30.09.2019)
тыс.тенге
1 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска | 8597677,9 (в т.ч. на услуги водоснабжения - 4829768,5; на услуги водоотведения - 3767909,4) Программа утверждена приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по ВКО от 31.05.2019г. № 93-ОД (корректировка №4) на период с 1.06.2015г. по 31.12.2020г. | Раздел 1. Реконструкция объектов водоснабжения | 4397746 | 835898.7 | 359299.9
|  |  | Проект 1. Реконструкция водозаборов и водопроводных насосных станций | 783611 | 108736.7 | 2890.7
|  |  | 1.1. Бурение скважин на Элеваторном и Октябрьском водозаборах | 35135.5 | 0 | 0
|  |  | 1.2. Замена насосного оборудования на водозаборах "Аблакетский", о.Казачий, п.Самсоновка | 32254.9 | 0 | 0
|  |  | 1.3. Замена насосного оборудования на 9 повысительных насосных станциях (№ 6, 22, 23, 71, 72, 73, 76, 77, 79) | 68801.6 | 0 | 0
|  |  | 1.4. Ремонт ограждений водозаборов | 422685.9 | 108736.7 | 2890.7
|  |  | 1.5. Установка систем видеонаблюдения, рубежной сигнализации и наружного освещения на водозаборных сооружениях, уязвимых в террористическом отношении | 224733.1 | 0 | 0
|  |  | Проект 2. Замена запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | 237958.2 | 32830 | 18271.9
|  |  | Проект 3. Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и учета подаваемой воды | 203608.6 | 4278.5 | 0
|  |  | Проект 4. Реконструкция сетей водоснабжения | 3078424.4 | 690053.5 | 338137.3
|  |  | Проект 5. Реконструкция электрических сетей водозаборов города | 94143.8 | 0 | 0
|  |  | Раздел 2. Реконструкция объектов водоотведения | 3353235.6 | 489631.3 | 1478.5
|  |  | Проект 6. Реконструкция КНС, вторичных отстойников и приемной камеры на очистных сооружениях | 1249558.9 | 193627.2 | 235.3
|  |  | 6.1. Замена оборудования на КНС | 221181.6 | 0 | 0
|  |  | 6.2. Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | 78785.6 | 13791.3 | 235.3
|  |  | 6.3. Замена запорной арматуры на вторичных отстойниках очистных сооружений | 132339.8 | 0 | 0
|  |  | 6.4. Ремонт приемных камер очистных сооружений | 267912 | 81687.6 | 0
|  |  | 6.5. Разработка ПСД на реконструкцию КНС № 30, 31 | 62500 | 0 | 0
|  |  | 6.6. Внедрение технологии нейтрализации неприятных запахов от очистных сооружений "Мокрый барьер" | 75952.8 | 0 | 0
|  |  | 6.7. Капитальный ремонт оборудования насосных станций и очистных сооружений | 12414.2 | 0 | 0
|  |  | 6.8. Капитальный ремонт отводящих и подводящих лотков очистных сооружений | 398472.9 | 98148.3 | 0
|  |  | Проект 7. Реконструкция сетей канализации | 1831786.8 | 257885 | 1243.2
|  |  | Проект 8. Реконструкция электрических сетей объектов водоотведения | 11608.4 | 6732.5 | 0
|  |  | Проект 9. Ремонт системы вентиляции КНС | 260281.5 | 31386.6 | 0
|  |  | Раздел 3. Обновление и ремонт общих активов, задействованных в оказании регулируемых услуг | 846696.3 | 156799.5 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 432022.5 | 79610.8 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 414673.8 | 77188.7 | 0
|  |  | Проект 10. Обновление специализированной техники и оборудования | 552886.2 | 120868.8 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 269117.7 | 59467.4 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 283768.5 | 61401.4 | 0
|  |  | Проект 11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и воды (АСКУЭ и АСКУВ) | 219378.3 | 23608.2 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 139883.8 | 17611.7 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 79494.5 | 5996.5 | 0
|  |  | Проект 12. Установка косинусных конденсаторов | 54163.7 | 12322.5 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 14675.7 | 2531.7 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 39488 | 9790.8 | 0
|  |  | Проект 13. Прокладка оптического кабеля связи | 4339.6 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 2135.1 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 2204.5 | 0 | 0
|  |  | Проект 14. Внедрение программного обеспечения учета абонентов для абонентного отдела | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 0 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 0 | 0 | 0
|  |  | Проект 15. Капитальный ремонт зданий и сооружений | 15928.5 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 6210.2 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 9718.3 | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО за счет собственных средств | 8597677.9 | 1482329.5 | 360778.4
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 4829768.5 | 915509.5 | 359299.9
|  |  | услуги водоотведения | 3767909.4 | 566820 | 1478.5
Фотоотчет по реализованным мероприятиям за 3 квартал 2019 года прилагается в дополнительном файле.