## Лист1
Информация ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска о ходе исполнения инвестиционной программы
за 5 месяцев 2020 года (оперативно)
Вид деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Программы утверждены приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по ВКО от 31.05.2020г. № 60-ОД (на период с 01.06.2015г. по 31.12.2020г., с корректировкой №5).
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулиру-емая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт (ожидаемо) | план | факт (ожидаемо) | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины | план | факт | план | факт
1 | Замена насосного оборудования на водозаборах «Аблакетский», о.Казачий, п. Самсоновка, в/з "Элеваторный" | объект | 1 | 0 | 3029.3 | 12776.6 | 3029.3 | 12776.6 | 9747.3 | закуп и установка нового оборудования | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Ремонт ограждений водозаборов | км. | 0.6 | 0 | 110194.7 | 36416.8 | 110194.7 | 36416.8 | -73777.9 | Начало работ по проекту "Ремонт ограждений водозабора "Элеваторный"
3 | Приобретение и монтаж запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | шт. | 0 | 88 | 5696.5 | 6186.5 | 5696.5 | 6186.5 | 490 | Установка ранее закупленного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и учета подаваемой воды | объект | 25 | 0 | 3415.5 | 0 | 3415.5 | 0 | -3415.5 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
5 | Реконструкция сетей водоснабжения | км. | 6.1 | 0 | 393527.3 | 3415.9 | 393527.3 | 3415.9 | -390111.4 | Окончание работ по мероприятию "Реконструкция сетей водоснабжения п.Шмелев Лог" завершены в 2019 году
6 | Замена оборудования на 15 канализационных насосных станциях | шт. | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 493 | Установка ранее закупленного оборудования
7 | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | шт. | 35 | 13 | 13791.3 | 679.4 | 13791.3 | 679.4 | -13111.9 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
8 | Капитальный ремонт отводящих и подводящих лотков очистных сооружений | объект | 0 | 0 | 136148.8 | 25781.1 | 136148.8 | 25781.1 | -110367.7 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
9 | Реконструкция сетей канализации | км. | 0 | 2.016 | 0 | 104083.1 | 0 | 104083.1 | 104083.1 | Начало реализации проекта "Ремонт канализационного напорного коллектора от КНС 31 и самотечного коллектора к КНС 31"
10 | Ремонт системы вентиляции КНС | объект | 3 | 0 | 31386.6 | 202.7 | 31386.6 | 202.7 | -31183.9 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
11 | Обновление техники и оборудования | ед. | 1 | 1 | 24000 | 24012.6 | 24000 | 24012.6 | 12.6 | В мае 2020 года произведен закуп аварийно-ремонтной машины
12 | Возврат кредитных средств на реализацию проектов по реконструкции водозабора "Октябрьский" и КНС № 30, 31 | тыс.тенге |  |  | 78955.3 | 78955.3 | 78955.3 | 78955.3 | 0
| Итого за 5 месяцев 2020 года |  |  |  | 800145.3 | 293003 | 800145.3 | 293003 | -507142.3
| в т. ч.: водоснабжение |  |  |  | 569517.6 | 112456.2992 | 569517.6 | 112456.2992 | -457061.3008
| водоотведение |  |  |  | 230627.7 | 180546.7008 | 230627.7 | 180546.7008 | -50080.9992
Реализация инвестиционных проектов по программе кредитования ЕБРР
1 | Реконструкция Октябрьского водозабора (контракт №1) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Реконструкция КНС-30 и КНС-31 (контракт №2) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0