## Лист1
Информация ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска о ходе исполнения инвестиционной программы
за 2020 год
Вид деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Программы утверждены приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по ВКО от 29.05.2020г. № 60-ОД (на период с 01.06.2015г. по 31.12.2020г., с кор. №5).
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулиру-емая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт (ожидаемо) | план | факт (ожидаемо) | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины | план | факт | план | факт
1 | Замена насосного оборудования на водозаборах «Аблакетский», о.Казачий, п. Самсоновка, в/з "Элеваторный" | объект | 1 | 1 | 3029.3 | 12776.6 | 3029.3 | 12776.6 | 9747.3 | Установка ранее закупленного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Ремонт ограждений водозаборов | км. | 0 | 0 | 261980.3 | 302810 | 261980.3 | 302810 | 40829.7 | Продолжение ремонта ограждения водозаборов "Пионерский" и "Элеваторный"
3 | Приобретение и монтаж запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | шт. | 88 | 203 | 37148 | 51822.1 | 37148 | 51822.1 | 14674.1 | Установка ранее закупленного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Приобретение и монтаж водомерных узлов и автоматизированной системы обработки и сбора данных с интеграцией в систему телеметрии предприятия | шт. | 25 | 0 | 3415.5 | 0 | 3415.5 | 0 | -3415.5 | Сроки реализации проектов перенесены из-за недополучения доходов за счет снижения объемов реализации регулируемых услуг
5 | Реконструкция сетей водоснабжения | км. | 10.1 | 7.3 | 611795.5 | 289810.8 | 611795.5 | 289810.8 | -321984.7 | Сроки реализации проектов перенесены из-за недополучения доходов за счет снижения объемов реализации регулируемых услуг
6 | Реконструкция электрических сетей водозаборов города | км. | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | В связи с аварийным состоянием сетей начата разработка ПСД
7 | Замена оборудования на канализационных насосных станциях | объект | 0 | 5 | 0 | 979.7 | 0 | 979.7 | 979.7 | Установка ранее закупленного оборудования
8 | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | шт. | 66 | 36 | 27610 | 8114.5 | 27610 | 8114.5 | -19495.5 | Сроки реализации проектов перенесены из-за недополучения доходов за счет снижения объемов реализации регулируемых услуг
9 | Капитальный ремонт отводящих и подводящих лотков очистных сооружений | объект | 0 | 0 | 285777.7 | 220624 | 285777.7 | 220624 | -65153.7 | Работы продолжаются
10 | Реконструкция КНС № 30, 31 (софинансирование ЕБРР) | объект | 1 | 0 | 34206.9 | 0 | 34206.9 | 0 | -34206.9 | Отсутствие финансирования ЕБРР
11 | Реконструкция сетей канализации | км. | 0 | 2.6 | 0 | 159597.3 | 0 | 159597.3 | 159597.3 | Реализация запланированных мероприятий 2019 года
12 | Ремонт системы вентиляции КНС | объект | 5 | 5 | 31386.6 | 202.7 | 31386.6 | 202.7 | -31183.9 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
13 | Обновление техники и оборудования | ед. | 2 | 2 | 38419.6 | 38412.6 | 38419.6 | 38412.6 | -7 | Экономия вследствие проведения государственных закупок
14 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и воды | шт. | 0 | 3 | 0 | 3387.9 | 0 | 3387.9 | 3387.9 | Установка ранее закупленного оборудования
15 | Возврат кредитных средств на реализацию проектов по реконструкции водозабора "Октябрьский" и КНС № 30, 31 |  |  |  | 157910.6 | 157910.6 | 157910.6 | 157910.6 | 0
| Итого за 2020 год |  |  |  | 1492680 | 1246469.2 | 1492680 | 1246469.2 | -246210.8
| в т. ч.: водоснабжение | [5 empty] | 1019963.7 | 763219.3 | -256744.4 | За 2020 год предприятием недополучен доход в размере 475,1 млн.тенге
| водоотведение | [5 empty] | 472716.3 | 483249.8 | 10533.5
Реализация инвестиционных проектов по программе кредитования ЕБРР
1 | Реконструкция КНС-30 и КНС-31 (контракт №2) |  |  |  | 447623.3 | 0 |  |  |  |  | 447623.3 | 0
2 | Реконструкция Октябрьского водозабора (строительно-монтажные работы, согл. контракта №1 от 18.04.2018г.) |  |  |  | 635520.1 | 322196.5 |  |  |  |  | 635520.1 | 322196.5
| Итого |  |  |  | 1083143.4 | 322196.5 |  |  |  |  | 1083143.4 | 322196.5