## Лист1
Информация ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска о ходе исполнения инвестиционной программы
за 2018 год (оперативно)
Вид деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Программы утверждены приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по ВКО от 30.05.2018г. № 81-ОД (на период с 01.06.2015г. по 31.12.2020г.)
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулиру-емая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт (ожидаемо) | план | факт (ожидаемо) | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины | план | факт | план | факт
1 | Замена насосного оборудования на 9 повысительных насосных станциях (№ 6, 22, 23, 71, 72, 73, 76, 77, 79) | шт. | 0 | 0 | 0 | 3698 | 0 | 3698 | 3698 | Установка оборудования, закупленного в начале 2017 года. | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Ремонт ограждений водозаборов | объект | 3 | 3 | 110392.9 | 110392.9 | 110392.9 | 110392.9 | 0
3 | Установка систем видеонаблюдения, рубежной сигнализации и наружного освещения на водозаборных сооружениях, уязвимых в террористическом отношении | объект | 10 | 10 | 61770 | 58751.2 | 61770 | 58751.2 | -3018.8 | Экономия при закупе
4 | Приобретение и монтаж запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | шт. | 101 | 101 | 31393.5 | 30999.8 | 31393.5 | 30999.8 | -393.7 | Экономия затрат за счет установки собственными силами и снижение цены при закупе запорной арматуры. | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Приобретение обору-дования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и учета подаваемой воды | шт. | 0 | 0 | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Реконструкция сетей водоснабжения | км. | 8.2 | 10.844 | 520008.4 | 488246.1 | 520008.4 | 488246.1 | -31762.3 | Окончание работ по " Реконструкция водопроводных сетей в районе Аэропорт и КСМ" и "Реконструкция сетей водоснабжения с.Ново-Троицкое". Экономия по проекту "Строительство водопроводных сетей по ул.Южно-Аульская, с утеплением" за счет реализации проекта собственными силами
7 | Реконструкция электрических сетей водозаборов города | объект | 2.3 | 0 | 42602.1 | 1363.3 | 42602.1 | 1363.3 | -41238.8 | Строительство сетей электроснабжения для подключения водозаборных сооружений Аэропорта и КСМ отложено из-за отсутствия согласования проекта с ВК "РЭК"
8 | Замена оборудования на КНС | объект | 9 | 3 | 63398.5 | 63398.5 | 63398.5 | 63398.5 | 0
9 | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | шт. | 26 | 13 | 10688.9 | 10787.6 | 10688.9 | 10787.6 | 98.7 | Установка ранее закупленной запорной арматуры.
10 | Ремонт приемных камер очистных сооружений | объект | 0 | 0 | 0 | 58587.6 | 0 | 58587.6 | 58587.6 | Работы по проекту завершены
11 | Внедрение технологии нейтрализации неприятных запахов от очистных сооружений "Мокрый барьер" | объект | 1 | 1 | 75291.5 | 75291.5 | 75291.5 | 75291.5 | 0 | Работы по проекту завершены
12 | Реконструкция сетей канализации | км. | 0.7 | 2.252 | 127535.7 | 122416.2 | 127535.7 | 122416.2 | -5119.5 | Окончание работ по ремонту канализационного напорного коллектора от КНС 7.Отмена реализации проекта "Ренконструкция канализационного напорного колектора района Аэропорт (от КНС 18)"
14 | Ремонт системы вентиляции КНС | объект | 1 | 10 | 14876.8 | 14876.8 | 14876.8 | 14876.8 | 0
15 | Обновление техники и оборудования | ед. | 8 | 6 | 78566.8 | 75291.5 | 78566.8 | 75291.5 | -3275.3 | Государственный закуп мобильного парогенератора и станции компрессорной не состоялся из-за удорожания техники
16 | Внедрение автомати-зированной системы контроля и учета электроэнергии и воды | шт. | 40 | 40 | 44983.4 | 44983.4 | 44983.4 | 44983.4 | 0
17 | Установка косинусных конденсаторов | шт. | 14 | 14 | 9377.6 | 8687.4 | 9377.6 | 8687.4 | -690.2 | Экономия при закупе
| Итого за 2017 год |  |  |  | 1196085.1 | 1172970.8 | 1196085.1 | 1172970.8 | -23114.3
| в т. ч.: водоснабжение |  |  |  | 835068.8068 | 762637.9592 | 835068.8068 | 762637.9592 | -72430.8476
| водоотведение |  |  |  | 361016.2932 | 410332.8408 | 361016.2932 | 410332.8408 | 49316.5476
Реализация инвестиционных проектов по программе государственного льготного кредитования "Нұрлы Жол"
1. | Реконструкция Северо-Атамановского и Нижнесогринского водозаборов (2 очередь) | 18 насосов, 4,38 км. сетей водоснабжения, КТПН - 5 ед., линии электроснабжения 6,2 км. |  |  | 794129.2 | 794129.2 |  |  |  |  | 794129.2 | 794129.2 |  | Завершение проекта.
| Итого |  |  |  | 794129.2 | 794129.2 |  |  |  |  | 794129.2 | 794129.2