## 2023
Оперативная информация по исполнению инвестиционных программ за 2023 года
Наименование СЕМ | Общая информация об инвестиционной программе | Мероприятия |  | Общая сумма инвестиций в рамках инвестиционной программы по услугам тыс.тенге (без НДС) | План инвестиций на 2023 год, тыс.тенге (без НДС) | Факт 2023г. (с 01.01.2023 по 31.12.2023), тыс.тенге (без НДС)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г. Усть-Каменогорска | 5113641,1 (в т.ч. на услуги водоснабжения - 2329427,0; на услуги водоотведения - 2784214,1) Программа утверждена приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по ВКО от 07.07.2021г. № 102-ОД и 103-ОД на период с 1.07.2022г. по 30.06.2027г. | Раздел 1. Реконструкция объектов водоснабжения |  | 1908529.6632 | 197200 | 197247.3
|  | Проект 1. Реконструкция водозаборов и водопроводных насосных станций |  | 552907.3532 | 0 | 0
|  | 1.1. | Замена насосного оборудования на водозаборах | 228098.8432 | 0 | 0
|  | 1.2. | Замена насосного оборудования на 4 повыситель-ных насосных станциях (№ 16, 28, 34, 68) | 31306.29 | 0 | 0
|  | 1.3. | Приобретение и монтаж системы обеззараживания воды для водозаборов: | 293502.22 | 0 | 0
|  | Проект 2 . Замена запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения |  | 244929.61 | 3500 | 3486.3
|  | Проект 3. Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и ОПУВ |  | 140684.2 | 38000 | 38000
|  | Проект 4. Реконструкция сетей водоснабжения |  | 962870.7 | 155700 | 155761
|  | Проект 5. Реконструкция электрических сетей водозаборов города |  | 7137.8 | 0 | 0
|  | Раздел 2. Реконструкция объектов водоотведения |  | 2360928.04 | 58300 | 58262.2
|  | Проект 6. Реконструкция канализационных насосных станций, очистных сооружений |  | 236407.54 | 2200 | 2188.4
|  | 6.1. | Замена решеток на канализационной насосной станции № 25 | 68189.08 | 0 | 0
|  | 6.2. | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | 70460.15 | 2200 | 2188.4
|  | 6.3. | Интенсификация системы аэрации аэротенков очистных сооружений, замена воздуходувной станции | 97758.31 | 0 | 0
|  | Проект 7. Реконструкция сетей канализации |  | 1874334.1 | 51500 | 51515.6
|  | Проект 8. Реконструкция электрических сетей объектов водоотведения |  | 39043.2 | 2100 | 2074.7
|  | Проект 9.Ремонт канализационных насосных станций |  | 211143.2 | 2500 | 2483.5
|  | Раздел 3. Обновление и ремонт общих активов, задействованных в оказании регулируемых услуг |  | 844183.362 | 8430.05 | 3382.3
|  | Проект 10. Обновление специализированной техники и оборудования |  | 606873.1 | 3400 | 3382.3
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 298581.6 | 1672.8 | 1664.1
|  |  | услуги водоотведения | 308291.5 | 1727.2 | 1718.2
|  | Проект 11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ ) |  | 135807.33 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 80685.02 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 55122.32 | 0 | 0
|  | Проект 12. Установка косинусных конденсаторов |  | 37327.07 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 10056.19 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 27270.88 | 0 | 0
|  | Проект 13. Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | 64175.862 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 31574.5241 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 32601.3379 | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО за счет собственных средств | 5113641.1 | 258900 | 258891.8
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 2329427 | 198872.8 | 198911.4
|  |  | услуги водоотведения | 2784214.1 | 60027.2 | 59980.4