## 1полугодие 2025 год
Оперативная информация по исполнению инвестиционных программ за 1 полугодие 2025 года
Наименование СЕМ | Общая информация об инвестиционной программе | Мероприятия |  | Общая сумма инвестиций в рамках инвестиционной программы по услугам тыс.тенге (без НДС) | План инвестиций на 3-й год реализации (с 01.07.2024г по 30.06.2025г), тыс.тенге (без НДС) | Факт за 1 полугодие 2025г. , тыс.тенге (без НДС)
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г. Усть-Каменогорска | 9 472 498,4 тыс.тенге (в т.ч. на услуги водоснабжения - 5 115 902,4 тыс.тенге; на услуги водоотведения - 4 356 596,0 тыс.тенге) Программа утверждена приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по ВКО от 28.04.2022г. № 84-ОД и 85-ОД на период с 1.07.2022г. по 30.06.2027г. | Раздел 1. Реконструкция объектов водоснабжения |  | 4746464.4 | 1211305.1 | 394127.5
|  | Проект 1. Реконструкция водозаборов и водопроводных насосных станций |  | 881248.3 | 217448.9 | 114672.9
|  | 1.1. | Замена насосного оборудования на водозаборах | 295137.1 | 157575.2 | 69177.4
|  | 1.2. | Замена насосного оборудования на 4 повыситель-ных насосных станциях (№ 16, 28, 34, 68) | 341121.4 | 0 | 0
|  | 1.3. | Приобретение и монтаж системы обеззараживания воды для водозаборов: | 244989.8 | 59873.7 | 45495.5
|  | Проект 2 . Замена запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения |  | 234099.1 | 46141.4 | 0
|  | Проект 3. Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и ОПУВ |  | 127287 | 57287 | 42836.9
|  | Проект 4. Реконструкция сетей водоснабжения |  | 3434586.7 | 867887.9 | 235771.4
|  | Проект 5. Реконструкция электрических сетей водозаборов города |  | 69243.3 | 22539.9 | 846.3
|  | Раздел 2. Реконструкция объектов водоотведения |  | 4018302.9 | 747763.1 | 164303.9
|  | Проект 6. Реконструкция канализационных насосных станций, очистных сооружений |  | 410680.4 | 201597.9 | 16405.6
|  | 6.1. | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | 72616.6 | 29481.5 | 6717.5
|  | 6.2. | Приобретение расходомера в комплекте | 7880 | 7880 | 7880
|  | 6.3. | Замена системы аэрации аэротенков очистных сооружений | 139068.1 | 41309.8 | 0
|  | 6.4. | Внедрение автоматической системы мониторинга контроля качественного состава сточных вод сбрасываемых в природный объект | 122926.6 | 122926.6 | 1808.1
|  | 6.5. | Замена решеток на канализационной насосной станции | 68189.1 | 0 | 0
|  | Проект 7. Реконструкция сетей канализации |  | 3143526.8 | 320781.2 | 124699.3
|  | Проект 8. Реконструкция электрических сетей объектов водоотведения |  | 60537.7 | 21958.2 | 13268.7
|  | Проект 9.Ремонт канализационных насосных станций |  | 403558 | 203425.8 | 9930.3
|  | Раздел 3. Обновление и ремонт общих активов, задействованных в оказании регулируемых услуг |  | 706731.2 | 111522.5 | 74715
|  | Проект 10. Обновление специализированной техники и оборудования |  | 545280.1 | 81035.2 | 73150
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 268277.7 | 39869.3 | 35989.8
|  |  | услуги водоотведения | 277002.4 | 41165.9 | 37160.2
|  | Проект 11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ ) |  | 65738.8 | 6299 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 53407 | 3099.1 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 12331.8 | 3199.9 | 0
|  | Проект 12. Установка косинусных конденсаторов |  | 37327 | 11820.3 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 10056.2 | 2858.5 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 27270.8 | 8961.8 | 0
|  | Проект 13. Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | 58385.3 | 12368 | 1565
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 36697.2 | 6085.1 | 770
|  |  | услуги водоотведения | 21688.1 | 6282.9 | 795
|  |  | ВСЕГО за счет собственных средств | 9471498.5 | 2070590.7 | 633146.4
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 5114902.5 | 1263217.1 | 430887.3
|  |  | услуги водоотведения | 4356596 | 807373.6 | 202259.1