## Лист1
Информация ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска о ходе исполнения инвестиционной программы
за 12 месяцев 2020 года (оперативно)
Вид деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Программы утверждены приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по ВКО от 31.05.2020г. № 60-ОД (на период с 01.06.2015г. по 31.12.2020г., с корректировкой №5).
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулиру-емая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт (ожидаемо) | план | факт (ожидаемо) | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины | план | факт | план | факт
1 | Замена насосного оборудования на водозаборах «Аблакетский», о.Казачий, п. Самсоновка, в/з "Элеваторный" | объект | 1 | 1 | 3029.3 | 12776.6 | 3029.3 | 12776.6 | 9747.3 | Установка ранее закупленного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Ремонт ограждений водозаборов | км. | 1.6 | 1.6 | 261980.3 | 222254.3 | 261980.3 | 222254.3 | -39726 | Завершение работ планируется весной 2021 года
3 | Приобретение и монтаж запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | шт. | 88 | 167 | 37148 | 50611.3 | 37148 | 50611.3 | 13463.3 | Установка ранее закупленного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и учета подаваемой воды | объект | 25 | 0 | 3415.5 | 0 | 3415.5 | 0 | -3415.5 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
5 | Реконструкция сетей водоснабжения | км. | 10.1 | 6.3 | 611795.5 | 282752 | 611795.5 | 282752 | -329043.5 | Завершение работ планируется весной 2021 года
6 | Замена оборудования на 15 канализационных насосных станциях | шт. | 0 | 3 | 0 | 648.3 | 0 | 648.3 | 648.3 | Установка ранее закупленного оборудования
7 | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | шт. | 66 | 24 | 27610 | 4212 | 27610 | 4212 | -23398 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
8 | Капитальный ремонт отводящих и подводящих лотков очистных сооружений | объект | 1 | 1 | 285777.7 | 218864.3 | 285777.7 | 218864.3 | -66913.4 | Проект в работе
9 | Реконструкция КНС № 30, 31 (софинансирование ЕБРР) | объект | 1 | 0 | 34206.9 | 0 | 34206.9 | 0 | -34206.9 | Завершение работ планируется в 2021 году
10 | Реконструкция сетей канализации | км. | 0 | 2.6 | 0 | 159582.8 | 0 | 159582.8 | 159582.8 | Завершение реализации проекта "Ремонт канализационного напорного коллектора от КНС 31 и самотечного коллектора к КНС 31"
11 | Ремонт системы вентиляции КНС | объект | 3 | 5 | 31386.6 | 202.7 | 31386.6 | 202.7 | -31183.9 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
12 | Обновление техники и оборудования | ед. | 2 | 2 | 38419.6 | 38412.6 | 38419.6 | 38412.6 | -7 | Экономия при закупе
13 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и воды (АСКУЭ и АСКУВ) | ед. | 0 | 0 | 0 | 3387.9 | 0 | 3387.9 | 3387.9 | Установка ранее закупленного оборудования
14 | Возврат кредитных средств на реализацию проектов по реконструкции водозабора "Октябрьский" и КНС № 30, 31 | тыс.тенге |  |  | 157910.6 | 157910.6 | 157910.6 | 157910.6 | 0
| Итого за 12 месяцев 2020 года |  |  |  | 1492680 | 1151615.4 | 1492680 | 1151615.4 | -341064.6
| в т. ч.: водоснабжение |  |  |  | 936271.0432 | 587293.1992 | 936271.0432 | 587293.1992 | -348977.844
| водоотведение |  |  |  | 364291.4568 | 403023.7008 | 364291.4568 | 403023.7008 | 38732.244
Реализация инвестиционных проектов по программе кредитования ЕБРР
1 | Реконструкция Октябрьского водозабора (контракт №1) |  |  |  | 447623.3 | 120341.3 |  |  |  | Завершение работ планируется в 2021 году | 447623.3 | 120341.3
2 | Реконструкция КНС-30 и КНС-31 (контракт №2) |  |  |  | 635520.1 | 0 |  |  |  |  | 635520.1 | 0
| Итого |  |  |  | 1083143.4 | 120341.3 |  |  |  |  | 635520.1 | 0