## Лист1
Информация ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска о ходе исполнения инвестиционной программы
за 12 месяцев 2019 года (оперативно)
Вид деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Программы утверждены приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по ВКО от 31.05.2019г. № 93-ОД (на период с 01.06.2015г. по 31.12.2020г., с корректировкой №4).
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулиру-емая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт (ожидаемо) | план | факт (ожидаемо) | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины | план | факт | план | факт
1 | Замена насосного оборудования на водозаборах «Аблакетский», о.Казачий, п. Самсоновка | объект | 3 | 0 | 32254.9 | 0 | 32254.9 | 0 | -32254.9 | Сроки реализации проектов перенесены из-за недополучения доходов за счет снижения объемов реализации регулируемых услуг | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Ремонт ограждений водозаборов | км. | 0.2 | 0 | 50790.1 | 8406.1 | 50790.1 | 8406.1 | -42384 | На сегодняшний день завершена разработка проекта реализации мероприятия "Ремонт ограждения Пионерского водозабора". Начало работ планируется весной 2020 года.
3 | Установка систем видеонаблюдения, рубежной сигнализации и наружного освещения на водозаборных сооружениях, уязвимых в террористическом отношении | объект | 16 | 0 | 162963.1 | 0 | 162963.1 | 0 | -162963.1 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
4 | Приобретение и монтаж запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | шт. | 124 | 138 | 31436.9 | 31436.9 | 31436.9 | 31436.9 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Реконструкция сетей водоснабжения | км. | 6 | 7.471 | 505748.6 | 669621.4 | 505748.6 | 669621.4 | 163872.8 | Окончание работ по мероприятию "Реконструкция сетей водоснабжения с.Ново-Троицкое"
6 | Реконструкция электрических сетей водозаборов города | км. | 3.46 | 0 | 22251.5 | 1304.1 | 22251.5 | 1304.1 | -20947.4 | Проект "Капитальный ремонт двух кабельных линии водозабора «Элеваторный» (с разработкой ПСД)" на данный момент в разработке
7 | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | шт. | 33 | 9 | 11442.8 | 834.8 | 11442.8 | 834.8 | -10608 | Сроки реализации проектов перенесены из-за недополучения доходов за счет снижения объемов реализации регулируемых услуг
8 | Капитальный ремонт отводящих и подводящих лотков очистных сооружений | объект | 0 | 0 | 21158 | 21158 | 21158 | 21158 | 0
9 | Реконструкция сетей канализации | км. | 4.6 | 0 | 228630.3 | 1558.8 | 228630.3 | 1558.8 | -227071.5 | В связи с отсутствием средств сроки реализации мероприятия "Ремонт канализационного напорного коллектора от КНС 31 и самотечного коллектора к КНС 31" перенесены на 2020 год
10 | Ремонт системы вентиляции КНС | объект | 5 | 0 | 52794.6 | 782.6 | 52794.6 | 782.6 | -52012 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
11 | Обновление техники и оборудования | ед. | 3 | 0 | 65765.2 | 60675.2 | 65765.2 | 60675.2 | -5090 | Экономия при закупе
12 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и воды | шт. | 40 | 0 | 44127.4 | 0 | 44127.4 | 0 | -44127.4 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
13 | Установка косинусных конденсаторов | шт. | 19 | 6 | 12263.2 | 598.7 | 12263.2 | 598.7 | -11664.5
| Итого за 12 месяцев 2019 года |  |  |  | 1241626.6 | 796376.6 | 1241626.6 | 796376.6 | -445250
| в т. ч.: водоснабжение | [5 empty] | 864008.6784 | 741122.3984 | -122886.28 | За 11 месяцев 2019 года предприятием недополучен доход в размере 416,6 млн.тенге
| водоотведение | [5 empty] | 377617.9216 | 55254.2016 | -322363.72
Реализация инвестиционных проектов по программе кредитования ЕБРР
1 | Реконструкция КНС-30 и КНС-31 (контракт №2) |  |  |  | 408455.8 | 408455.8 |  |  |  |  | 408455.8 | 408455.8
2 | Реконструкция Октябрьского водозабора (строительно-монтажные работы, согл. контракта №1 от 18.04.2018г.) |  |  |  | 904463.7 | 904463.7 |  |  |  |  | 904463.7 | 904463.7
| Итого |  |  |  | 1312919.5 | 1312919.5 |  |  |  |  | 1312919.5 | 1312919.5