## Лист1
Информация ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска о ходе исполнения инвестиционной программы
за 2019 год
Вид деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Программы утверждены приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по ВКО от 31.05.2019г. № 93-ОД (на период с 01.06.2015г. по 31.12.2020г., с кор. №5).
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулиру-емая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт (ожидаемо) | план | факт (ожидаемо) | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины | план | факт | план | факт
1 | Замена насосного оборудования на водозаборах «Аблакетский», о.Казачий, п. Самсоновка, в/з "Элеваторный" | объект | 4 | 1 | 113732.2 | 81477.3 | 113732.2 | 81477.3 | -32254.9 | Сроки реализации проектов перенесены из-за недополучения доходов за счет снижения объемов реализации регулируемых услуг | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Ремонт ограждений водозаборов | км. | 0 | 0 | 46006.6 | 8406 | 46006.6 | 8406 | -37600.6 | На сегодняшний день завершена разработка проекта реализации мероприятия "Ремонт ограждения Пионерского водозабора". Начало работ планируется весной 2020 года.
3 | Установка систем видеонаблюдения, рубежной сигнализации и наружного освещения на водозаборных сооружениях, уязвимых в террористическом отношении | объект | 16 | 0 | 162963.1 | 0 | 162963.1 | 0 | -162963.1 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
4 | Приобретение и монтаж запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | шт. | 124 | 139 | 31164.8 | 31164.8 | 31164.8 | 31164.8 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Приобретение и монтаж водомерных узлов и автоматизированной системы обработки и сбора данных с интеграцией в систему телеметрии предприятия | шт. | 0 | 0 | 863 | 863 | 863 | 863 | 0
6 | Создание системы телеметрии насосной станции 3 микрорайона с интеграцией в существующую систему SCADA | объект | 1 | 1 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 0
7 | Реконструкция сетей водоснабжения | км. | 6 | 9.674 | 341657 | 686151.3 | 341657 | 686151.3 | 344494.3 | Окончание работ по мероприятию "Реконструкция сетей водоснабжения с.Ново-Троицкое"
8 | Реконструкция электрических сетей водозаборов города | км. | 3.46 | 0 | 22251.5 | 1709 | 22251.5 | 1709 | -20542.5 | Проект "Капитальный ремонт двух кабельных линии водозабора «Элеваторный» (с разработкой ПСД)" на данный момент в разработке
9 | Замена оборудования на канализационных насосных станциях | объект | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | Установка ранее закупленного оборудования
10 | Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | шт. | 33 | 16 | 11442.8 | 2319.8 | 11442.8 | 2319.8 | -9123 | Сроки реализации проектов перенесены из-за недополучения доходов за счет снижения объемов реализации регулируемых услуг
11 | Капитальный ремонт отводящих и подводящих лотков очистных сооружений | объект | 0 | 0 | 80060.6 | 55921 | 80060.6 | 55921 | -24139.6 | Сроки реализации проектов перенесены из-за недополучения доходов за счет снижения объемов реализации регулируемых услуг
12 | Реконструкция сетей канализации | км. | 8 | 0 | 396044.5 | 1558.8 | 396044.5 | 1558.8 | -394485.7 | В связи с отсутствием средств сроки реализации мероприятия "Ремонт канализационного напорного коллектора от КНС 31 и самотечного коллектора к КНС 31" перенесены на 2020 год
13 | Ремонт системы вентиляции КНС | объект | 5 | 0 | 52794.6 | 1140.9 | 52794.6 | 1140.9 | -51653.7 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
14 | Обновление техники и оборудования | ед. | 3 | 0 | 60765.2 | 1119 | 60765.2 | 1119 | -59646.2 | Сроки реализации проектов перенесены из-за недополучения доходов за счет снижения объемов реализации регулируемых услуг
15 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и воды | шт. | 40 | 0 | 44127.4 | 0 | 44127.4 | 0 | -44127.4 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
16 | Установка косинусных конденсаторов | шт. | 19 | 7 | 12263.2 | 569.3 | 12263.2 | 569.3 | -11693.9 | В связи с отсутствием средств реализация мероприятия планируется в следующем периоде
17 | Возврат кредитных средств на реализацию проектов по реконструкции водозабора "Октябрьский" и КНС № 30, 31 |  |  |  | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 0
| Итого за 2019 год |  |  |  | 1416765.5 | 913779.2 | 1416765.5 | 913779.2 | -502986.3
| в т. ч.: водоснабжение | [5 empty] | 798051.2784 | 834103.748 | 36052.4696 | За 2019 год предприятием недополучен доход в размере 456,2 млн.тенге
| водоотведение | [5 empty] | 618714.2216 | 79675.452 | -539038.7696
Реализация инвестиционных проектов по программе кредитования ЕБРР
1 | Реконструкция КНС-30 и КНС-31 (контракт №2) |  |  |  | 408455.8 | 408455.8 |  |  |  |  | 408455.8 | 408455.8
2 | Реконструкция Октябрьского водозабора (строительно-монтажные работы, согл. контракта №1 от 18.04.2018г.) |  |  |  | 1226384.6 | 1226384.6 |  |  |  |  | 1226384.6 | 1226384.6
| Итого |  |  |  | 1634840.4 | 1634840.4 |  |  |  |  | 1634840.4 | 1634840.4