## Лист1
Информация ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска о ходе исполнения инвестиционной программы
за 1 полугодие 2023 года
Вид деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Программы утверждены совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 7 июля 2021 года №102-ОД, №103-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области от 13 июля 2021 года №60,61 (на период с 01.07.2022г. по 30.06.2027г.).
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№ п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Внедрение автоматизированной системы сбора данных с многоквартирных жилых домов (МЖД) посредством установки общедомовых приборов учета воды (ОПУВ) с дистанционной передачей данных | шт | 190 | 97 | 38000 | 19400 | 38000 | 19400 | -18600 | перенос сроков исполнения | - | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция сетей водоснабжения поселка Шмелев лог (завершение СМР) | км | 1.8 | 1.8 | 68755.4 | 68755.4 | 68755.4 | 68755.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
3 | Реконструкция внутриплощадочного водопровода водозабора "Нижне-Согринского" пр. Абая (СМР) | км | 0.1 | 0.445 | 55427.4 | 55427.4 | 55427.4 | 55427.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
4 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-30 по улице Байбатчина (СМР) | км | 3.1 | 0 | 364170.3 | 0 | 364170.3 | 0 | -364170.3 | перенос сроков исполнения | - | - | - | - | - | -
5 | Реконструкция канализационного самотечного коллектора КНС-17 (район магазина Рахат) (ПСД) | проект | 1 | - | 4449.136 | 3552.976 | 4449.136 | 3552.976 | -896.16 | перенос сроков исполнения | - | - | - | - | - | -
6 | Капитальный ремонт самотечного коллектора от КНС №21 до КНС №25, Участок 1, район "Байтерек" (ПСД) | проект | 1 | - | 5017.45 | 3821.435 | 5017.45 | 3821.435 | -1196.015 | перенос сроков исполнения | - | - | - | - | - | -
7 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения КНС-33 п.Металлург (ПСД) | проект | 1 | - | 306.895 | 306.895 | 306.895 | 306.895 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Капитальный ремонт сетей электроснабжения КНС-33 п.Металлург (СМР) | км | 0.2 | 0 | 1016.56 | 0 | 1016.56 | 0 | -1016.56 | перенос сроков исполнения | - | - | - | - | - | -
8 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения от РУ136-6 до КНС -10 (ПСД) | проект | 1 | - | 1154.86 | 1154.9 | 1154.86 | 1154.9 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | -
9 | Реконструкция КНС №29 | проект | 1 | - | 2483.54 | 1968.646 | 2483.54 | 1968.646 | -514.894 | перенос сроков исполнения | - | - | - | - | - | -
10 | Обновление техники и оборудования | ед. | 5 | 5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Итого за 1 полугодие 2023 год |  |  |  | 543281.541 | 156887.652 | 543281.541 | 156887.652 | -386393.889 |  | - | - | - | - | - | -
| в т. ч.: водоснабжение | [5 empty] | 163412.8 | 144812.8 | -18600 |  | - | - | - | - | - | -
| водоотведение | [5 empty] | 379868.741 | 12074.852 | -367793.889 |  | - | - | - | - | - | -