## Прил2
Оперативная информация по исполнению СЕМ инвестиционных программ за 2 квартал 2020 года
№ | Наименование СЕМ | Общая информация об инвестиционной программе | Услуги | Общая сумма инвестиций в рамках инвестпрограммы по услугам | План инвестиций на 5-ый год реализации (с 01.06.2019 по 31.05.2020) | факт 2 квартал 2020г. (с 01.04.2020 по 30.06.2020)
тыс.тенге
1 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска | 8200048,4 (в т.ч. на услуги водоснабжения - 4620417,0; на услуги водоотведения - 3579631,4) Программа утверждена приказом Департамента Комитета РК по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по ВКО от 29.05.2020г. № 60-ОД (корректировка №5) на период с 1.06.2015г. по 31.12.2020г. | Раздел 1. Реконструкция объектов водоснабжения | 4219687 | 842324.7 | 114822.6
|  |  | Проект 1. Реконструкция водозаборов и водопроводных насосных станций | 928454 | 198480.3 | 30711.2
|  |  | 1.1. Бурение скважин на Элеваторном и Октябрьском водозаборах | 35135.5 | 0 | 0
|  |  | 1.2. Замена насосного оборудования на водозаборах "Аблакетский", о.Казачий, п.Самсоновка, "Элеваторный" | 116761.5 | 84506.6 | 0
|  |  | 1.3. Замена насосного оборудования на 9 повысительных насосных станциях (№ 6, 22, 23, 71, 72, 73, 76, 77, 79) | 68801.6 | 0 | 0
|  |  | 1.4. Ремонт ограждений водозаборов | 479243.3 | 110194.7 | 30711.2
|  |  | 1.5. Установка систем видеонаблюдения, рубежной сигнализации и наружного освещения на водозаборных сооружениях, уязвимых в террористическом отношении | 224733.1 | 0 | 0
|  |  | 1.7. Создание системы телеметрии насосной станции 3 микрорайона с интеграцией в существующую систему SCADA | 3779 | 3779 | 0
|  |  | Проект 2. Замена запорной арматуры на сетях и объектах водоснабжения | 237958.2 | 32830 | 9788.4
|  |  | Проект 3. Приобретение оборудования для поиска потерь воды в системе водоснабжения и учета подаваемой воды | 92133.1 | 4278.5 | 0
|  |  | Проект 4. Реконструкция сетей водоснабжения | 2866997.9 | 606735.9 | 74323
|  |  | Проект 5. Реконструкция электрических сетей водозаборов города | 94143.8 | 0 | 0
|  |  | Раздел 2. Реконструкция объектов водоотведения | 3196223.3 | 500199.5 | 23289
|  |  | Проект 6. Реконструкция КНС, вторичных отстойников и приемной камеры на очистных сооружениях | 1121988.6 | 228761.5 | 23289
|  |  | 6.1. Замена оборудования на КНС | 163484.6 | 0 | 0
|  |  | 6.2. Замена запорной арматуры на объектах водоотведения | 78785.6 | 13791.3 | 2664
|  |  | 6.3. Замена запорной арматуры на вторичных отстойниках очистных сооружений | 132339.8 | 0 | 0
|  |  | 6.4. Ремонт приемных камер очистных сооружений | 186224.4 | 0 | 0
|  |  | 6.5. Разработка ПСД на реконструкцию КНС № 30, 31 | 62500 | 0 | 0
|  |  | 6.6. Внедрение технологии нейтрализации неприятных запахов от очистных сооружений "Мокрый барьер" | 75952.8 | 0 | 0
|  |  | 6.7. Капитальный ремонт оборудования насосных станций и очистных сооружений | 12414.2 | 0 | 0
|  |  | 6.8. Капитальный ремонт отводящих и подводящих лотков очистных сооружений | 376080.3 | 214970.2 | 20625
|  |  | 6.9. Реконструкция КНС № 30, 31 (софинансирование ЕБРР) | 34206.9 | 0 | 0
|  |  | Проект 7. Реконструкция сетей канализации | 1813953.2 | 240051.4 | 0
|  |  | Проект 8. Реконструкция электрических сетей объектов водоотведения | 0 | 0 | 0
|  |  | Проект 9. Ремонт системы вентиляции КНС | 260281.5 | 31386.6 | 0
|  |  | Раздел 3. Обновление и ремонт общих активов, задействованных в оказании регулируемых услуг | 784138.1 | 139805.3 | 24201.6
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 400730 | 73184.8 | 12003.2
|  |  | услуги водоотведения | 383408.1 | 66620.5 | 12198.4
|  |  | Проект 10. Обновление специализированной техники и оборудования | 370152.8 | 24000 | 24012.6
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 179212.9 | 11808 | 11814.2
|  |  | услуги водоотведения | 190939.9 | 12192 | 12198.4
|  |  | Проект 11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и воды (АСКУЭ и АСКУВ) | 170509.4 | 0 | 189
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 100219.5 | 0 | 189
|  |  | услуги водоотведения | 70289.9 | 0 | 0
|  |  | Проект 12. Установка косинусных конденсаторов | 28447.2 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 9729.2 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 18718 | 0 | 0
|  |  | Проект 13. Прокладка оптического кабеля связи | 4339.6 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 2135.1 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 2204.5 | 0 | 0
|  |  | Проект 14. Внедрение программного обеспечения учета абонентов для абонентного отдела | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 0 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 0 | 0 | 0
|  |  | Проект 15. Капитальный ремонт зданий и сооружений | 15928.5 | 0 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 6210.2 | 0 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 9718.3 | 0 | 0
|  |  | Проект 16. Возврат кредитных средств на реализацию проектов по реконструкции водозабора "Октябрьский" и КНС № 30, 31 | 194760.6 | 115805.3 | 0
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 103223.1 | 61376.8 | 0
|  |  | услуги водоотведения | 91537.5 | 54428.5 | 0
|  |  | ВСЕГО за счет собственных средств | 8200048.4 | 1482329.5 | 162313.2
|  |  | в том числе: услуги водоснабжения | 4620417 | 915509.5 | 126825.8
|  |  | услуги водоотведения | 3579631.4 | 566820 | 35487.4
Фотоотчет по реализованным мероприятиям за 2 квартал 2020 года прилагается в дополнительном файле.